## Data
| wk 28 | wk 29 | wk 30 | wk 31 | wk 32 | wk 33 | wk 34 | wk 35 | wk 36 | wk 37 | wk 38 | wk 39 | Prognose
Actuals per week | 30 | 40 | 90 | 200 | 240 | 220 | 220 | 230 | 140 | 129 | 30 | 12 | 1581
Actuals Accumulated, future Budget data | 30 | 70 | 160 | 360 | 600 | 820 | 1040 | 1270 | 1410 | 1539 | 1569 | 1581
Budget planned per week | 40 | 60 | 110 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 140 | 129 | 30 | 12 | 1361
Budget (Planned cumulative) | 40 | 100 | 210 | 370 | 530 | 690 | 870 | 1050 | 1190 | 1319 | 1349 | 1361
Earned Value (Completed per week) | 28 | 38 | 85 | 155 | 155 | 139 | 160 | 158 | 140 | 129 | 30 | 12 | 1229
Earned Value cumulative, future Budget Data | 30 | 68 | 153 | 308 | 463 | 602 | 762 | 920 | 1060 | 1189 | 1219 | 1231
Schedule Variance (Earned - Plan) | -10 | -32 | -57 | -62 | -67 | -88 | -108 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130
Cost Variance (Earned - Actual) | 0 | -2 | -7 | -52 | -137 | -218 | -278 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350
Schedule Performance Index (CumBudget/CumEarned) | 0.75 | 0.68 | 0.72857 | 0.83243 | 0.87358 | 0.87246 | 0.87586 | 0.87619 | 0.89076 | 0.90144 | 0.90363 | 0.90448
Cost Performance Index (CumActuals/CumEarned) | 1 | 0.97143 | 0.95625 | 0.85556 | 0.77167 | 0.73415 | 0.73269 | 0.72441 | 0.75177 | 0.77258 | 0.77693 | 0.77862
Estimate At Completion | 1363 | 1401.9118 | 1424.3791 | 1609.6104 | 1802.851 | 1884.5183 | 1859.1601 | 1890.663 | 1764.1604 | 1723.6577 | 1743.1575 | 1744.55